# Форма N 1. Оценка целевых показателей муниципальной программы

«Развитие муниципальной службы в Муниципальном образовании Энергетикский поссовет на 2015-2017 г.г.»

за 2016 год

| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя |
| --- | --- | --- |
|  |  | Утверждено в программе | Достигнуто | Отклонение | Оценка в баллах |
| Повышение квалификации | чел. | 7 | 3 | -4 | -1 |
| Посещение семинаров | чел. | 8 | 6 | -2 | -1 |
| Итоговая сводная оценка (S) | X | X | X | X | -2 |

# Форма N 2. Динамика целевых значений основных целевых показателей муниципальной программы

«Развитие муниципальной службы в Муниципальном образовании Энергетикский поссовет на 2015-2017 г.г.»

за 2015-2016 годы

| Целевые показатели | Единица измерения | Год реализации программы |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год | В целом по программе* |
|  |  | План | Факт | Оценка (в баллах) | План | Факт | Оценка (в баллах) | План | Факт | Оценка (в баллах) | План | Факт | Оценка (в баллах) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Повышение квалификации | чел. | 7 | 6 | -1 | 7 | 3 | -1 |  |  |  |  |  |  |
| Посещение семинаров | чел. | 12 | 11 | -1 | 8 | 6 | -1 |  |  |  |  |  |  |
| Итоговая сводная оценка (S) | X | X | X | -2 | X | X | -2 | X | X |  | X | X |  |

# Форма N 3. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

«Развитие муниципальной службы в Муниципальном образовании Энергетикский поссовет на 2015-2017 г.г.»

за 2016 год

| Итоговая сводная оценка (баллов), S | Вывод об эффективности реализации программы | Предложения по дальнейшей реализации программы |
| --- | --- | --- |
| S = 1 > 0 | Высокоэффективная | - |
| S = 0 | Эффективная | - |
| S= -2 < 0 | Неэффективная | Программа признана неэффективной, так как по состоянию на 31.12.2016 года мероприятия 2016 года выполнены не в полном объеме в связи с тем, что не было предложений по посещаемости образовательных услуг. Реализация мероприятий программы возможна при условиях рационального планирования мероприятий (работ). |

Заключение

об оценке эффективности реализации муниципальной программы

«Развитие муниципальной службы в Муниципальном образовании Энергетикский поссовет на 2015-2017 г.г.»

за 2016 год

п. Энергетик                                         № 8/17                              «29» марта 2017 год

Настоящее заключение, подготовлено на основании пункта 8 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Муниципального образования Энергетикский поссовет Новоорского района Оренбургской области, утвержденного постановлением администрации Муниципального образования Энергетикский поссовет от 15 сентября 2014 года № 150-П.

В рамках программы «Развитие муниципальной службы в Муниципальном образовании Энергетикский поссовет на 2015-2017 г.г.» за 2016 год было израсходовано 30 950 рублей, из них:

- 9000 рублей израсходовано на образовательные услуги «Управление государственными и муниципальными закупками» (1  чел.);

- 2000 рублей израсходовано на участие 2 специалистов во Всероссийском спутниковом онлайн-семинаре ГАРАНТ на тему: «Профессиональные стандарты: к чему готовиться работодателям и работникам», в режиме реального времени. Специалисты администрации МО Энергетикский поссовет участвовал в онлайн - семинаре через отдельный доступ сети Интернет, за которые ему выдан сертификат об участии во Всероссийском онлайн-семинаре (2  чел.);

- 1000 рублей на участие 1-го специалиста во Всероссийском спутниковом онлайн-семинаре ГАРАНТ на тему: «Административные правонарушения по Закону о контрактной системе (44-ФЗ), Закону о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц (223-ФЗ), Закон о государственном оборонном заказе (275-ФЗ)», в режиме реального времени. Специалист администрации МО Энергетикский поссовет участвовал в спутниковом  онлайн - семинаре через отдельный доступ сети Интернет, за которые ему выдан сертификат об участии во Всероссийском онлайн-семинаре  (1 чел.);

- 2000 рублей израсходовано на участие 2-х специалистов во Всероссийском спутниковом онлайн-семинаре ГАРАНТ на тему: «Толкование новелл ГК РФ об обязательствах и договорах в доктрине и судебной практике», в режиме реального времени. Специалисты  администрации МО Энергетикский поссовет участвовал в спутниковом  онлайн - семинаре через отдельный доступ сети Интернет, за которые ему выдан сертификат об участии во Всероссийском онлайн-семинаре  (2 чел.);

- 12000 рублей израсходовано на образовательные услуги «Правовое обеспечение деятельности организаций. Регулирование земельных отношений в  2016году: новеллы законодательства, практические вопросы, сложные и спорные ситуации», (2 чел.);

- 4950 рублей израсходовано на участие 1-го специалиста в семинаре: «Обучающий семинар-практика по работе с программой  ГИС ЖКХ» (1 чел.).

Таким образом, по состоянию на 31.12.2016 г. исполнение по программе «Развитие муниципальной службы в Муниципальном образовании Энергетикский поссовет Новоорского района Оренбургской области на 2015-2017 гг.» составило 30950 рублей (повышение квалификации - 21000р. (3 чел.), посещение семинаров - 9950р. (6 чел.)) из 44550 рублей. Неисполненными остались 13600 рублей. (5550р.- повышение квалификации, 8050р. – посещение семинаров) в связи с тем, что не было предложений по посещаемости образовательных услуг.

По итогам 2016 года мероприятия выполнены в неполном объеме, и по результатам проведенной оценки эффективности реализации данной муниципальной программы итоговая сводная оценка за 2016 год составила - 2 (формы №1, №2, №3), это означает, что реализация программы является неэффективной.

На основании выше изложенного, реализация  мероприятий программы возможна при условиях рационального планирования мероприятий.

Специалист 1 категории (экономист)                                                    Атландерова Т.В.