****

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**ЭНЕРГЕТИКСКИЙ ПОССОВЕТ НОВООРСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

09.09.2019 п. Энергетик № 144-П

О внесений изменений в Постановление администрации муниципального образования Энергетикский поссовет Новоорского района Оренбургской области от 28.11.2018 № 241-П «Об утверждении муниципальной программы «Развитие сети дорог общего пользования местного значения муниципального образования Энергетикский поссовет на 2019-2023гг.»

В связи с увеличением объемов работ и финансирование на них, в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением администрации Муниципального образования Энергетикский поссовет от 15.09.2014г. №150-П «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Муниципального образования Энергетикский поссовет Новоорского района Оренбургской области» (с изменениями от 05.10.2017 в редакции Постановления № 157-П, от 20.02.2019 в редакции Постановления №17-П), Уставом Муниципального образования Энергетикский поссовет Новоорского района Оренбургской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Внести изменения в Постановление администрации муниципального образования Энергетикский поссовет Новоорского района Оренбургской области от 28.11.2018 № 241-П «Об утверждении муниципальной программы «Развитие сети дорог общего пользования местного значения муниципального образования Энергетикский поссовет на 2019-2023гг.» (далее по тексту - Постановление) следующего содержания:

1.1. Приложение к постановлению администрации муниципального образования Энергетикский поссовет изложить в новой редакции согласно Приложению.

2. Бухгалтерии администрации муниципального образования Энергетикский поссовет произвести корректировку бюджета на 2019 год.

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит обнародованию.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Исполняющий полномочия

главы муниципального образования Е.В. Киселёв

Приложение

к Постановлению администрации

муниципального образования

Энергетикский поссовет

от 09.09.2019 № 144-П

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«Развитие сети дорог общего пользования местного значения муниципального образования Энергетикский поссовет на**

**2019-2023гг.»**

п. Энергетик

2018 год

**Паспорт**

**муниципальной программы**

**«Развитие сети дорог общего пользования местного значения**

**муниципального образования Энергетикский поссовет на 2019-2023гг.»**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Программы | Муниципальная программа «Развитие сети дорог общего пользования местного значения муниципального образования Энергетикский поссовет на 2019-2023гг.» |
| Основание для разработки Программы | Федеральный закон от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";  Закон Оренбургской области от 10 ноября 2006 г. N 685/125-IV-ОЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Оренбургской области";  Бюджетный Кодекс Российской Федерации;  Постановление администрации муниципального образования Энергетикский поссовет от 15.09.2014г. №150-П «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Муниципального образования Энергетикский поссовет Новоорского района Оренбургской области» (с изменениями от 05.10.2017 в редакции Постановления № 157-П и от 20.02.2019 в редакции Постановления № 17-П);  Устав муниципального образования Энергетикский поссовет Новоорского района Оренбургской области. |
| Заказчик – координатор Программы | Администрация муниципального образования Энергетикский поссовет. |
| Ответственный исполнитель Программы | Специалист 1 категории (по жилищно-коммунальным вопросам) администрации муниципального образования Энергетикский поссовет. |
| Соисполнители Программы | - Администрация муниципального образования Энергетикский поссовет;  - Сторонние организации различных форм собственности на основании заключенных муниципальных контрактов (договоров) |
| Цели и задачи Программы | Основными целями Программы являются:  -развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры, сохранение и улучшение качества существующей сети автомобильных дорог муниципального образования Энергетикский поссовет, доведение её технического состояния до нормативных требований;  -поддержание автомобильных дорог местного значения общего пользования и искусственных сооружений на них на уровне, соответствующем категории дороги, путём содержания дорог и сооружений на них;  - сохранение протяженности соответствующих нормативным требованиям автомобильных дорог местного значения общего пользования за счёт текущего ремонта автомобильных дорог.  Для достижения основных целей Программы необходимо решить следующие задачи:  -выполнить комплекс работ по поддержанию надлежащего технического состояния, а также по организации и обеспечению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах местного значения и искусственных сооружениях на них (содержание дорог и сооружений на них);  -выполнить комплекс работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог, при выполнении которых не затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности, за счет ремонта дорог;  -выполнить комплекс работ по замене или восстановлению конструктивных элементов автомобильных дорог, дорожных сооружений и их частей, выполнение которых осуществляется в пределах установленных допустимых значений и технических характеристик класса и категории автомобильных дорог и при выполнении которых затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности, за счет текущего ремонта дорог и сооружений на них. |
| Основные показатели результативности выполнения Программы | -увеличение количества восстановленной площади асфальтобетонного покрытия дворовых территорий и проездов к ним;  -увеличение количества восстановленной площади асфальтобетонного покрытия дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования Энергетикский поссовет;  -содержание дорог на территории муниципального образования Энергетикский поссовет в соответствии с нормативными требованиями. |
| Сроки реализации Программы | Реализация Программы осуществляется в период 2019-2023гг. |
| Финансовое обеспечение программных мероприятий Программы | Финансовое обеспечение мероприятий Программы осуществляется за счет средств областного бюджета и местного бюджета.  Общая сумма затрат – 25 943 175 (двадцать пять миллионов девятьсот сорок три тысячи сто семьдесят пять рублей, 81 копейка из них:  1. Областной бюджет:  2019 год- 2 100 400,00 рублей;  2020 год – 1 629 736,00 рублей;  2021 год – 0,00 рублей;  2022 год – 0,00 рублей;  2023 год – 0,00 рублей.  2. Местный бюджет:  2019 год – 7 360 155,80 рублей;  2020 год – 4 959 035,00 рублей;  2021 год – 3 253 232,00 рублей;  2022 год – 3 297 361,28 рублей;  2023 год – 3 343 255,73 рублей. |
| Ожидаемый результат реализации Программы | Реализация мероприятий Программы приведет к достижению следующих результатов:  -создание безопасных, комфортных условий на дорогах для транспорта и пешеходов;  - уменьшение травматизма на дорогах;  - снижение количества жалоб населения на состояние автодорог и дворовых территорий. |

**1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной Программы, содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами.**

В настоящее время протяженность внутрипоселковых дорог в поселке Энергетик составляет 28,8 километров, в том числе асфальтобетонных дорог – 19,1 километра, щебеночных и грунтовых дорог – 9,7 километра.

Внутрипоселковые дороги подвержены влиянию окружающей среды, хозяйственной деятельности человека и постоянному воздействию транспортных средств, в результате чего меняется технико-эксплуатационное состояние дорог. Для их соответствия нормативным требованиям необходимо выполнение различных видов дорожных работ:

-содержание внутри поселковой дороги - комплекс работ по поддержанию надлежащего технического состояния внутри поселковой дороги, оценке ее технического состояния, а также по организации и обеспечению безопасности дорожного движения;

-ремонт внутри поселковой дороги - комплекс работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик внутри поселковой дороги, при выполнении которых не затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности внутри поселковой дороги.

Состояние сети дорог определяется своевременностью, полнотой и качеством выполнения работ по содержанию, ремонту дорог и зависит напрямую от объемов финансирования и стратегии распределения финансовых ресурсов в условиях их ограниченных объемов.

Недофинансирование дорожной отрасли в условиях постоянного роста интенсивности движения, изменения состава движения в сторону увеличения грузоподъемности транспортных средств приводит к несоблюдению межремонтных сроков, накоплению количества не отремонтированных участков, увеличению количества участков с уровнем загрузки выше нормативного и участков с неудовлетворительным транспортно-эксплуатационным состоянием, на которых необходимо проведение реконструкции.

Учитывая вышеизложенное, в условиях ограниченных финансовых средств стоит задача их оптимального использования с целью максимально возможного снижения количества проблемных участков дорог общего пользования местного значения. Применение программного метода в развитии внутрипоселковых дорог в поселке Энергетик позволит системно направлять средства на решение неотложных проблем дорожной отрасли в условиях ограниченных финансовых ресурсов.

Реализация комплекса программных мероприятий сопряжена со следующими рисками:

- риск ухудшения социально-экономической ситуации в стране, что выразится в снижении темпов роста экономики и уровня инвестиционной активности, возникновении бюджетного дефицита, сокращении объемов финансирования дорожной отрасли;

- риск превышения фактического уровня инфляции по сравнению с прогнозируемым, ускоренный рост цен на строительные материалы, машины, специализированное оборудование, что может привести к увеличению стоимости дорожных работ, снижению объемов строительства, реконструкции, ремонта и содержания внутрипоселковых дорог.

**2. Приоритеты и цели социально-экономического развития, описание основных целей и задач муниципальной программы, прогноз развития.**

Основными приоритетами и целями Программы являются развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры, сохранение и улучшение качества существующей сети автомобильных дорог муниципального образования Энергетикский поссовет, доведение её технического состояния до нормативных требований.

Для достижения основной цели Программы необходимо решить следующие задачи:

- выполнить комплекс работ по поддержанию надлежащего технического состояния, а также по организации и обеспечению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах местного значения и искусственных сооружениях на них (содержание дорог и сооружений на них);

- выполнить комплекс работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог, при выполнении которых не затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности, за счет ремонта дорог;

- выполнить комплекс работ по замене или восстановлению конструктивных элементов автомобильных дорог, дорожных сооружений и их частей, выполнение которых осуществляется в пределах установленных допустимых значений и технических характеристик класса и категории автомобильных дорог и при выполнении которых затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности, за счет текущего ремонта дорог и сооружений на них.

**3. Сроки реализации Программы.**

Программа будет реализована в период 2019-2023гг.

**4. Система программных мероприятий.**

Для реализации поставленных целей и решения задач Программы необходимо выполнить ряд мероприятий.

Перечень программных мероприятий, сроки их реализации, информация о необходимых ресурсах и показатели результативности приведены в Приложении № 1.2 к Приложению.

Выполнение намеченных мероприятий позволит:

- поддержать автомобильные дороги местного значения общего пользования и искусственных сооружений на них на уровне, соответствующем категории дороги, путём содержания дорог и сооружений на них;

- сохранить протяженность соответствующих нормативным требованиям автомобильных дорог местного значения общего пользования за счёт ремонта автомобильных дорог;

- выполнить мероприятия, связанные с повышением пропускной возможности дорожной сети.

**5. Ресурсное обеспечение Программы.**

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств областного бюджета и местного бюджета. Общая сумма планируемых затрат составит – 25 943 175 (двадцать пять миллионов девятьсот сорок три тысячи сто семьдесят пять рублей, 81 копейка из них:

1. Областной бюджет:

2019 год- 2 100 400,00 рублей;

2020 год – 1 629 736,00 рублей;

2021 год – 0,00 рублей;

2022 год – 0,00 рублей;

2023 год – 0,00 рублей.

2. Местный бюджет:

2019 год – 7 360 155,80 рублей;

2020 год – 4 959 035,00 рублей;

2021 год – 3 253 232,00 рублей;

2022 год – 3 297 361,28 рублей;

2023 год – 3 343 255,73 рублей.

**6. Оценка социальной, экономической эффективности реализации Программы.**

Успешная реализация Программы позволит:

- повысить срок службы дорожного покрытия и увеличить межремонтные сроки за счет применения инновационных технологий при содержании и ремонте автодорог;

- сократить текущие затраты на восстановление и мелкий ремонт;

- снизить аварийность на дорогах.

Показателями эффективности настоящей Программы являются:

- доля отремонтированных дорог местного значения общего пользования с твердым покрытием в отношении которых проведен капитальный ремонт;

- доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения;

- объемы выполненных мероприятий и средств, израсходованных на реализацию данных мероприятий, с аналогичными показателями предыдущего года.

**7. Организация управления Программой и контроль за ходом ее реализации.**

Организацией управления Программы занимается администрация муниципального образования Энергетикский поссовет Новоорского района.

Отчёты о ходе работы по реализации Программы за год готовит специалист 1 категории (по жилищно-коммунальным вопросам) администрации муниципального образования Энергетикский поссовет.

Финансовый контроль за целевым использованием бюджетных средств возлагается на бухгалтерию администрации муниципального образования Энергетикский поссовет Новоорского района Оренбургской области.

**8. Механизм реализации Программы и отчетность по мероприятиям.**

Отчеты о ходе реализации программы готовятся специалистом 1 категории  администрации муниципального образования Энергетикский поссовет Новоорского района Оренбургской области (по жилищно-коммунальным вопросам) ежегодно, в письменной форме, не позднее 01 марта следующего года, с указанием результатов выполнения каждого из мероприятий Программы и фактической суммы финансирования по каждому из мероприятий.

Сведения о результатах реализации мероприятий Программы приведены в Приложении № 1.1 к Приложению.

Приложение № 1.1

к Приложению к Постановлению администрации

муниципального образования Энергетикский поссовет

Новоорского района Оренбургской области

от 09.09.2019 № 144-П

# Сведения о результатах реализации мероприятий Программы за отчетный период

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия программы (под программы) | Этапы реализации | Показатели результатов деятельности | | | | | | | Объем бюджетных расходов,  рублей | | | | | |
| Наименование показателя | Единица измерения | Плановое значение года | | | | | Плановое значение года | | | | | |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | 11 | 12 | 13 |
| Цель:  - развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры, сохранение и улучшение качества существующей сети автомобильных дорог муниципального образования Энергетикский поссовет, доведение её технического состояния до нормативных требований;  - поддержание автомобильных дорог местного значения общего пользования и искусственных сооружений на них на уровне, соответствующем категории дороги, путём содержания дорог и сооружений на них;  - сохранение протяженности соответствующих нормативным требованиям автомобильных дорог местного значения общего пользования за счёт текущего ремонта автомобильных дорог.  Задачи:  -выполнить комплекс работ по поддержанию надлежащего технического состояния, а также по организации и обеспечению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах местного значения и искусственных сооружениях на них (содержание дорог и сооружений на них);  -выполнить комплекс работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог, при выполнении которых не затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности, за счет ремонта дорог;  -выполнить комплекс работ по замене или восстановлению конструктивных элементов автомобильных дорог, дорожных сооружений и их частей, выполнение которых осуществляется в пределах установленных допустимых значений и технических характеристик класса и категории автомобильных дорог и при выполнении которых затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности, за счет текущего ремонта дорог и сооружений на них. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. |  |  | Показатель 1.  Ремонт автодороги от ЦРБ п. Энергетик до дома № 26 в п. Энергетик Новоорского района Оренбургской области | м2 | 3612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 513 081,45 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
|  |  |  | Показатель 2.  Ремонт автодороги от Главной дороги до площади Каштанова в п. Энергетик Новоорского района Оренбургской области | м2 | 1 155,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 879 824,77 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
|  |  |  | Показатель 3.  Ремонт участка асфальтобетонного покрытия от дома № 4 до рынка «Новый» (от дома № 10 до дома №12 п. Энергетик) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 2 923 762,00 | 0 | | 0 | 0 |
|  |  |  | Показатель 4.  Ремонт участка асфальтобетонного покрытия от Мемориала Славы до Муниципального пляжа п. Энергетик (от дома № 10 до магазина «Юнга» п. Энергетик) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 454  209,  00 | 0 | | 0 | 0 |
|  |  |  | Показатель 5.  Ямочный ремонт на территории муниципального образования Энергетикский поссовет | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 495  088,37 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | | 1 000 000,00 | 1 000 000,  00 |
|  |  |  | Показатель 6.  Грейдирование дорог | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 300  000,00 | 200  000,00 | 200  000,00 | | 200  000,00 | 200  000,00 |
|  |  |  | Показатель 7. Зимнее содержание дорог:  -патрульная очистка дорог от снега автомобилями с плужками;  - распределение (россыпь) противогололедных материалов КДМ и другими типами пескоразбрасывающей техники;  - очистка проезжей части и обочин от снега автогрейдерами;  - очистка обочин, площадок для отдыха, съездов, уборка снежных валов тракторами с прямыми или универсальными отвалами;  -очистка проезжей части, тротуаров от снега и наледи;  - вывоз снега. | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 492 000,00 | 655 200,00 | 681 408,00 | | 708 664,32 | 737 010,  90 |
|  |  |  | Показатель 8.  Летнее содержание дорог на территории муниципального образования Энергетикский поссовет:  -подметание с увлажнением (при необходимости) проезжей части;  -подметание с увлажнением (при необходимости мойка) пешеходных дорожек;  -очистка бордюров вручную от грязи и сметание с последующим вывозом | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 374  000,0 | 405  600,00 | 421  824,00 | | 438  696,96 | 456  244,83 |
|  |  |  | Показатель 9.  Организация безопасности дорожного движения на территории муниципального образования Энергетикский поссовет (Закупка и монтаж дорожных знаков, покупка и установка светофоров Т7, исполнение предписаний ГИБДД) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 838  961,41 | 500 000,00 | 500 000,00 | | 500 000,00 | 500 000,  00 |
|  |  |  | Показатель 10.  Оплата услуг по разработке и проверке локально-сметных расчетов на 2019-2023гг. | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 69 345,00 | 50  000,00 | 50  000,00 | | 50  000,00 | 50  000,00 |
|  |  |  | Показатель 11. Закупка щебня и отсыпка щебня | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 333 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | | 300 000,00 | 300 000,  00 |
|  |  |  | Показатель 12.  Строительный надзор (контроль) работ по ремонту автодорог | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 137  668,80 | 100  000,00 | 100  000,00 | | 100  000,00 | 100  000,00 |
|  |  |  | Показатель 13.  Ремонт участка автодороги «от Главной дороги до рынка «Новый» п. Энергетик Новоорского района Оренбургской области (в районе Церкви) | м2 | 1357,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 012  696,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
|  |  |  | Показатель 14.  Ремонт участка асфальтобетонного покрытия от дома № 4 до рынка «Новый» (от дома № 5 дома № 10 п. Энергетик) п. Энергетик Новоорского района Оренбургской области | м2 | 937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 585 400,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
|  |  |  | Показатель 15.  Ремонт участка автодороги от Главной дороги до рынка «Новый» в п. Энергетик Новоорского района Оренбургской области (в районе рынка «Новый») | м2 | 1241,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 429 490,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 |

Исполняющий полномочия

Главы муниципального образования Е.В. Киселёв

Приложение № 1.2

к Приложению к Постановлению администрации

муниципального образования Энергетикский поссовет

Новоорского района Оренбургской области

от 09.09.2019 № 144-П

# Перечень и характеристика основных мероприятий муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Мероприятия | Коды [бюджетной классификации](garantF1://70308460.100000) | Объем финансирования (руб.) | | | | | | | | | | | | Исполнители | Ожидаемый результат |
| Всего за:  2019- 2023 годы | | В том числе по годам | | | | | | | | | |
| 2019 год | | 2020 год | | 2021год | | 2022 год | | 2023 год | |
| МБ[\*](#sub_3331) | ИС\*\* | МБ | ИС | МБ | ИС | МБ | ИС | МБ | ИС | МБ | ИС |  |  |
|  | Всего по программе |  | 22 213 039,81 | 3 730  136,00 | 7 360 155,80 | 2 100 400,00 | 4 959 035,00 | 1 629 736,00 | 3 253 232,  00 | - | 3 297 361,  28 | - | 3 343 255,  73 | - |  |  |
| 1. | Ремонт автодороги от ЦРБ п. Энергетик до дома № 26 в п. Энергетик Новоорского района Оренбургской области | 0409 04001S0410 244 225 | 412 681,  45 | 2 100 400,00 | 412 681,45 | 2 100 400,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | Администрация муниципального образования Энергетикский поссовет, независимые от форм собственности организации на основании заключенных муниципальных контрактов (договоров) | Восстановление асфальтобетонного покрытия |
| 2. | Ремонт автодороги от Главной дороги до площади Каштанова в п. Энергетик Новоорского района Оренбургской области | 0409 0400100010 244 225 | 879 824,77 | - | 879 824,77 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Администрация муниципального образования Энергетикский поссовет, независимые от форм собственности организации на основании заключенных муниципальных контрактов (договоров | Восстановление асфальтобетонного покрытия |
| 3. | Ремонт участка асфальтобетонного покрытия от дома № 4 до рынка «Новый» (от дома № 10 до дома №12 п. Энергетик) | 0409 04001S0410 244 225 | 1 294  026,00 | 1 629  736,00 | - | - | 1 294 026,00 | 1 629 736,00 | - | - | - | - | - | - | Администрация муниципального образования Энергетикский поссовет, независимые от форм собственности организации на основании заключенных муниципальных контрактов (договоров) | Восстановление асфальтобетонного покрытия |
| 4. | Ремонт участка асфальтобетонного покрытия от Мемориала Славы до Муниципального пляжа п. Энергетик (от дома № 10 до магазина «Юнга» п. Энергетик) | 0409 0400100010 244 225 | 454 209,  00 | - | - | - | 454 209,  00 | - | - | - | - | - | - | - | Администрация муниципального образования Энергетикский поссовет, независимые от форм собственности организации на основании заключенных муниципальных контрактов (договоров) | Восстановление асфальтобетонного покрытия |
| 5. | Ямочный ремонт на территории муниципального образования Энергетикский поссовет | 0409 0400100010 244 225 | 4 495  088,37 | - | 495 088,37 | - | 1 000 000,00 | - | 1 000 000,00 | - | 1 000 000,00 | - | 1 000 000,00 | - | Администрация муниципального образования Энергетикский поссовет, независимые от форм собственности организации на основании заключенных муниципальных контрактов (договоров) | Предотвращение аварийных ситуаций |
| 6. | Грейдирование дорог | 0409 0400100010 244 226 | 1 100 000,00 | - | 300 000,00 | - | 200 000,00 | - | 200 000,00 | - | 200 000,00 | - | 200 000,00 | - | Администрация муниципального образования Энергетикский поссовет, независимые от форм собственности организации на основании заключенных муниципальных контрактов (договоров) | Поддержание в надлежащем состоянии дорог поселка |
| 7. | Зимнее содержание дорог:  -патрульная очистка дорог от снега автомобилями с плужками;  - распределение (россыпь) противогололедных материалов КДМ и другими типами пескоразбрасывающей техники;  - очистка проезжей части и обочин от снега автогрейдерами;  - очистка обочин, площадок для отдыха, съездов, уборка снежных валов тракторами с прямыми или универсальными отвалами;  -очистка проезжей части, тротуаров от снега и наледи;  - вывоз снега. | 0409 0400100010 244 225 | 3 274 283,22 | - | 492 000,00 | - | 655 200,00 | - | 681 408,00 | - | 708 664,32 | - | 737 010,90 | - | Администрация муниципального образования Энергетикский поссовет, независимые от форм собственности организации на основании заключенных муниципальных контрактов (договоров) | Соблюдение норм благоустройства |
| 8. | Летнее содержание дорог на территории муниципального образования Энергетикский поссовет:  -подметание с увлажнением (при необходимости) проезжей части;  -подметание с увлажнением (при необходимости мойка) пешеходных дорожек;  -очистка бордюров вручную от грязи и сметание с последующим вывозом | 0409 0400100010 244 225 | 2 096   365,79 | - | 374 000,00 | - | 405 600,00 |  | 421 824,00 | - | 438 696,96 | - | 456 244,83 | - | Администрация муниципального образования Энергетикский поссовет, независимые от форм собственности организации на основании заключенных муниципальных контрактов (договоров) | Соблюдение норм благоустройства |
| 9. | Организация безопасности дорожного движения на территории муниципального образования Энергетикский поссовет (Закупка и монтаж дорожных знаков, покупка и установка светофоров Т7, исполнение предписаний ГИБДД) | 0409 0400100010 244 226 | 2 838 961,41 |  | 838 961,,41 | - | 500 000,00 | - | 500 000,00 | - | 500 000,00 | - | 500 000,00 |  | Администрация муниципального образования Энергетикский поссовет, независимые от форм собственности организации на основании заключенных муниципальных контрактов (договоров) | Повышение уровня безопасности дорожного движения, снижение уровня ДТП |
| 10. | Оплата услуг по разработке и проверке локально-сметных расчетов на 2019-2023гг. | 0409 0400100020 244 226 | 269 345,00 | - | 69 345,00 | - | 50 000,00 | - | 50 000,00 | - | 50 000,00 | - | 50 000,00 | - | Администрация муниципального образования Энергетикский поссовет, независимые от форм собственности организации на основании заключенных муниципальных контрактов (договоров) | Обоснованное планирование расходов на мероприятия 2018-2020гг. |
| 11. | Закупка щебня и отсыпка щебня | 0409 0400100010 244 225 | 1 533 000,00 | - | 333 000,00 | - | 300 000,00 | - | 300 000,00 | - | 300 000,00 | - | 300 000,00 | - | Администрация муниципального образования Энергетикский поссовет, независимые от форм собственности организации на основании заключенных муниципальных контрактов (договоров) | Соблюдение норм благоустройства |
| 12. | Строительный надзор (контроль) работ по ремонту автодорог | 0409 0400100010 244 226 | 537 668,80 | - | 137 668,80 | - | 100 000,00 | - | 100 000,00 | - | 100 000,00 | - | 100 000,00 | - | Администрация муниципального образования Энергетикский поссовет, независимые от форм собственности организации на основании заключенных муниципальных контрактов (договоров) | Соблюдение норм благоустройства |
| 13. | Ремонт участка автодороги «от Главной дороги до рынка «Новый» п. Энергетик Новоорского района Оренбургской области (в районе Церкви) | 0409 0400100010 244 225 | 1 012 696,00 | - | 1 012 696,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Администрация муниципального образования Энергетикский поссовет, независимые от форм собственности организации на основании заключенных муниципальных контрактов (договоров) | Восстановление асфальтобетонного покрытия |
| 14. | Ремонт участка асфальтобетонного покрытия от дома № 4 до рынка «Новый» (от дома № 5 дома № 10 п. Энергетик) п. Энергетик Новоорского района Оренбургской области | 0409 0400100010 244 225 | 585 400,00 | - | 585 400,00 | - | - |  | - | - | - | - | - | - | Администрация муниципального образования Энергетикский поссовет, независимые от форм собственности организации на основании заключенных муниципальных контрактов (договоров) | Восстановление асфальтобетонного покрытия |
| 15. | Ремонт участка автодороги от Главной дороги до рынка «Новый» в п. Энергетик Новоорского района Оренбургской области (в районе рынка «Новый») | 0409 0400100010 244 225 | 1 429  490,00 | - | 1 429  490,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Администрация муниципального образования Энергетикский поссовет, независимые от форм собственности организации на основании заключенных муниципальных контрактов (договоров) | Восстановление асфальтобетонного покрытия |

\* МБ - местный бюджет

\*\* ИС - иные средства

Исполняющий полномочия

Главы муниципального образования Е.В. Киселёв