# Форма N 1. Оценка целевых показателей муниципальной программы

«Оформление права собственности на муниципальное имущество Муниципального образования Энергетикский поссовет Новоорского района Оренбургской области на 2015-2017 годы»

за 2016 год

| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя |
| --- | --- | --- |
|  |  | Утверждено в программе | Достигнуто | Отклонение | Оценка в баллах |
| Оформление кадастровых паспортов на объекты муниципального образования Энергетикский поссовет | шт. | 1 | 0 | -1 | -1 |
| подготовка межевого плана для размещения детских площадок | шт. | 1 | 0 | -1 | -1 |
| обоснованное планирование мероприятий на 2015-2017гг. (локально-сметные расчеты) | шт. | 2 | 0 | -2 | -1 |
| Проведение работ по оценке помещений и зданий, находящихся в муниципальной собственности | шт. | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Постановка на кадастровый учет сооружений | шт. | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Проведение оценки автомобиля | шт. | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Итоговая сводная оценка (S) | X | X | X | X | -3 |

# Форма N 2. Динамика целевых значений основных целевых показателей муниципальной программы

«Оформление права собственности на муниципальное имущество Муниципального образования Энергетикский поссовет Новоорского района Оренбургской области на 2015-2017 годы»

за 2015-2016годы

| Целевые показатели | Единица измерения | Год реализации программы |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год | В целом по программе* |
|  |  | План | Факт | Оценка (в баллах) | План | Факт | Оценка (в баллах) | План | Факт | Оценка (в баллах) | План | Факт | Оценка (в баллах) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Оформление кадастровых паспортов на объекты муниципального образования Энергетикский поссовет | шт. | 2 | 2 | 0 | 1 | - | -1 | 1 |  |  |  |  |  |
| подготовка межевого плана для размещения детских площадок | шт. | 2 | 2 | 0 | 1 | - | -1 | - |  |  |  |  |  |
| обоснованное планирование мероприятий на 2015-2017гг. (локально-сметные расчеты) | шт. | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | -1 | - |  |  |  |  |  |
| проведение работ по оценке помещений зданий и сооружения (тепловая сеть), находящихся в муниципальной собственности | шт. | 14 | 14 | 0 | 2 | 2 | 0 | - |  |  |  |  |  |
| Проведение кадастровых работ по межеванию земельного участка площадью 7575 кв. м. | кв.м. | 7575 | 7575 | 0 | - | - | - | - |  |  |  |  |  |
| Оплата услуг по предоставлению справки по форме ф-1 | шт. | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - |  |  |  |  |  |
| Кадастровые работы в результате внесения изменений в технические характеристики объектов | шт. | 2 | 2 | 0 | - | - | - | - |  |  |  |  |  |
| Постановка на кадастровый учет помещений | шт. | 11 | 11 | 0 | 3 | 3 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| Проведение оценки автомобиля | шт. | - | - | - | 1 | 1 | 0 | - | - |  |  |  |  |
| Итоговая сводная оценка (S) | X | X | X | 0 | X | X | -3 | X | X |  | X | X |  |

# Форма N 3. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

«Оформление права собственности на муниципальное имущество Муниципального образования Энергетикский поссовет Новоорского района Оренбургской области на 2015-2017 годы»

за 2016 год

| Итоговая сводная оценка (баллов), S | Вывод об эффективности реализации программы | Предложения по дальнейшей реализации программы |
| --- | --- | --- |
| S = 1 > 0 | Высокоэффективная | - |
| S = 0 | Эффективная | - |
| S= -3 < 0 | Неэффективная | Программа признана неэффективной, так как по состоянию на 31.12.2016 года мероприятия 2016 года выполнены не в полном объеме. По результатам реализации программы выяснилось нерациональное планирование мероприятий, часть которых выполняется несвоевременно, после чего сроки их реализации продлеваются на очередной период. Реализацию мероприятий программы следует продолжить при условиях рационального планирования мероприятий (работ). |

Заключение

об оценке эффективности реализации муниципальной программы

«Оформление права собственности на муниципальное имущество Муниципального образования Энергетикский поссовет Новоорского района Оренбургской области на 2015-2017 годы»

за 2016 год

п. Энергетик                                         № 3/17                                «27» марта 2017 год

Настоящее заключение, подготовлено на основании пункта 8 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Муниципального образования Энергетикский поссовет Новоорского района Оренбургской области, утвержденного постановлением администрации Муниципального образования Энергетикский поссовет от 15 сентября 2014 года № 150-П.

В рамках программы «Оформление права собственности на муниципальное имущество Муниципального образования Энергетикский поссовет Новоорского района Оренбургской области на 2015-2017 годы» за 2016 год на территории Муниципального образования Энергетикский поссовет были выполнены следующие мероприятия:

- Проведены работы по оценке помещений и зданий, находящихся в муниципальной собственности на сумму 4500 рублей;

- Проведены работы по постановке на кадастровый учет сооружений в количестве 3 шт. на сумму 72 933 рубля;

- Проведена оценка автомобиля для продажи на сумму 1500 рублей.

По результатам проведенной оценки эффективности реализации данной муниципальной программы итоговая сводная оценка за 2016 год составила – 3 (формы №1, №2, №3), это означает, что реализация программы является не эффективной. По результатам реализации программы выяснилось нерациональное планирование мероприятий. Реализацию мероприятий программы следует продолжить при условиях рационального планирования мероприятий (работ).

Специалист 1 категории (экономист)                                                    Атландерова Т.В.